## Cronograma + Diagrama de Gantt
Cittavox | [5 empty] | Destaque do período: |  | 4 |  |  |  | Planejado |  |  |  |  | Real |  |  | % Concluído
[6 empty] | Data início do Projeto: |  | 2023-03-15 |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Concluído (além do plano)
EAP | NOME DA ATIVIDADE | DURAÇÃO | REAL DURAÇÃO | PORCENTAGEM CONCLUÍDO | DATA INÍCIO | REAL DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | REAL DATA TÉRMINO | STATUS | MARCO | RECURSOS | time axis 2023-03-15 to 2023-09-30
0.0 | Cittavox - Cronograma - V1.00 | 28 | 30 | 31.87% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-04-11 | 2015-04-15
1.0 | Iniciação | 8 | 20 | 53.75% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-04-05
1.1 | Levantar Requisitos do Projeto | 6 | 20 | 90% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-04-05 | Em atraso | Sim | Hugo Maldonado
1.2 | Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 4 | 5 | 35% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-21 | Em atraso | Não | Rodrigo Backendorf
1.3 | Atividade 03 | 8 | 6 | 10% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-22 | Em atraso | Não
1.4 | Atividade 04 | 2 | 20 | 80% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-04-05 | Em atraso | Não
2.0 | Planejamento | 5 | 8 | 57.5% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-24
2.1 | Criar Declaração de Escopo | 4 | 3 | 50% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | Em atraso | Não
2.2 | Criar EAP (WBS) | 2 | 5 | 60% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-03-21 | Em atraso | Não
2.3 | Levantar RH | 2 | 6 | 75% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-03-22 | Em atraso | Não
2.4 | Criar Cronograma | 5 | 7 | 100% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | Concluído | Sim
2.5 | Atividade 05 | 1 | 8 | 60% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-15 | 2015-03-24 | Em atraso | Não
2.6 | Atividade 06 | 3 | 3 | 0% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | Em atraso | Não
3.0 | Execução | 5 | 5 | 20.25% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-21
3.1 | Realizar KickOff | 3 | 1 | 0% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | Em atraso | Sim
3.2 | Mobilizar Equipe do Projeto | 4 | 5 | 1% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-21 | Em atraso | Não
3.3 | Atividade 03 | 5 | 3 | 80% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | Em atraso | Não
3.4 | Atividade 04 | 2 | 5 | 0% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-03-21 | Em atraso | Não
4.0 | Monitoramento e Controle | 8 | 8 | 11.2% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-24
4.1 | Controlar RH | 1 | 5 | 0% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-15 | 2015-03-21 | Em atraso | Não
4.2 | Monitorar Cronograma | 5 | 6 | 0% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-22 | Em atraso | Não
4.3 | Controlar Fluxo de Caixa | 8 | 2 | 44% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-18 | Em atraso | Não
4.4 | Atividade 03 | 7 | 3 | 0% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-21 | 2015-03-19 | Em atraso | Não
4.5 | Atividade 04 | 4 | 8 | 12% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-24 | Em atraso | Não
5.0 | Encerramento | 28 | 30 | 16.67% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-04-11 | 2015-04-15
5.1 | Relatório de Lições Aprendidas | 8 | 5 | 0% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-21 | Em atraso | Não
5.2 | Relatório de Lições Aprendidas | 8 | 5 | 0% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-21 | Em atraso | Não
5.3 | Entregar Projeto (Essa deverá ser sempre a última linha) | 28 | 30 | 50% | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-04-11 | 2015-04-15 | Em atraso | Sim

## Visão Geral do Projeto
2015-03-15 | 2015-04-11
% Concluída
31.87%
Soma de DURAÇÃO
Término | NOME DA ATIVIDADE | Total
2015-03-15 | Atividade 05 | 1
| Controlar RH | 1
2015-03-16 | Atividade 04 | 4
| Criar EAP (WBS) | 2
| Levantar RH | 2 | STATUS | Em atraso
2015-03-17 | Atividade 06 | 3
| Realizar KickOff | 3 | Soma de DURAÇÃO
2015-03-18 | Atividade 04 | 4 | EAP | NOME DA ATIVIDADE | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | % CONCLUÍDO | RECURSOS | Total
| Criar Declaração de Escopo | 4 | 1.1 | Levantar Requisitos do Projeto | 2015-03-15 | 2015-03-20 | 90% | Hugo Maldonado | 6
| Mobilizar Equipe do Projeto | 4 | 1.2 | Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 35% | Rodrigo Backendorf | 4
| Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 4 | 1.3 | Atividade 03 | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 10% | (vazio) | 8
2015-03-19 | Atividade 03 | 5 | 1.4 | Atividade 04 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 80% | (vazio) | 2
| Criar Cronograma | 5 | 2.1 | Criar Declaração de Escopo | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 50% | (vazio) | 4
| Execução | 5 | 2.2 | Criar EAP (WBS) | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 60% | (vazio) | 2
| Monitorar Cronograma | 5 | 2.3 | Levantar RH | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 75% | (vazio) | 2
| Planejamento | 5 | 2.5 | Atividade 05 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 60% | (vazio) | 1
2015-03-20 | Levantar Requisitos do Projeto | 6 | 2.6 | Atividade 06 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 0% | (vazio) | 3
2015-03-21 | Atividade 03 | 7 | 3.1 | Realizar KickOff | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 0% | (vazio) | 3
2015-03-22 | Atividade 03 | 8 | 3.2 | Mobilizar Equipe do Projeto | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 1% | (vazio) | 4
| Controlar Fluxo de Caixa | 8 | 3.3 | Atividade 03 | 2015-03-15 | 2015-03-19 | 80% | (vazio) | 5
| Iniciação | 8 | 3.4 | Atividade 04 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 0% | (vazio) | 2
| Monitoramento e Controle | 8 | 4.1 | Controlar RH | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 0% | (vazio) | 1
| Relatório de Lições Aprendidas | 16 | 4.2 | Monitorar Cronograma | 2015-03-15 | 2015-03-19 | 0% | (vazio) | 5
2015-04-11 | Encerramento | 28 | 4.3 | Controlar Fluxo de Caixa | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 44% | (vazio) | 8
| Projeto XPTO - Cronograma - V1.00 | 28 | 4.4 | Atividade 03 | 2015-03-15 | 2015-03-21 | 0% | (vazio) | 7
| Entregar Projeto (Essa deverá ser sempre a última linha) | 28 | 4.5 | Atividade 04 | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 12% | (vazio) | 4
|  |  | 5.1 | Relatório de Lições Aprendidas | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 0% | (vazio) | 8
|  |  | 5.2 | Relatório de Lições Aprendidas | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 0% | (vazio) | 8
|  |  | 5.3 | Entregar Projeto (Essa deverá ser sempre a última linha) | 2015-03-15 | 2015-04-11 | 50% | (vazio) | 28
VISÃO GERAL DO PROJETO
MARCOS A VENCER
Marcos chegando em breve.
% Concluída
Status de todas as tarefas de nível superior. Para ver o status de subtarefas, clique no gráfico e atualize o nível de estrutura de tópicos na Lista de Campos.
TAREFAS ATRASADAS
Tarefas que estão vencidas.

## Tarefas Atrasadas
|  | STATUS | Em atraso
Soma de DURAÇÃO
|  | EAP | NOME DA ATIVIDADE | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | % CONCLUÍDO | RECURSOS | Total
|  | 1.1 | Levantar Requisitos do Projeto | 2015-03-15 | 2015-03-20 | 90% | Hugo Maldonado | 6
|  | 1.2 | Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 35% | Rodrigo Backendorf | 4
|  | 1.3 | Atividade 03 | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 10% | (vazio) | 8
|  | 1.4 | Atividade 04 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 80% | (vazio) | 2
|  | 2.1 | Criar Declaração de Escopo | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 50% | (vazio) | 4
|  | 2.2 | Criar EAP (WBS) | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 60% | (vazio) | 2
|  | 2.3 | Levantar RH | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 75% | (vazio) | 2
|  | 2.5 | Atividade 05 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 60% | (vazio) | 1
Em atraso | 21 | 2.6 | Atividade 06 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 0% | (vazio) | 3
Em andamento | 0 | 3.1 | Realizar KickOff | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 0% | (vazio) | 3
Concluído | 1 | 3.2 | Mobilizar Equipe do Projeto | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 1% | (vazio) | 4
|  | 3.3 | Atividade 03 | 2015-03-15 | 2015-03-19 | 80% | (vazio) | 5
|  | 3.4 | Atividade 04 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 0% | (vazio) | 2
|  | 4.1 | Controlar RH | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 0% | (vazio) | 1
|  | 4.2 | Monitorar Cronograma | 2015-03-15 | 2015-03-19 | 0% | (vazio) | 5
|  | 4.3 | Controlar Fluxo de Caixa | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 44% | (vazio) | 8
|  | 4.4 | Atividade 03 | 2015-03-15 | 2015-03-21 | 0% | (vazio) | 7
|  | 4.5 | Atividade 04 | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 12% | (vazio) | 4
|  | 5.1 | Relatório de Lições Aprendidas | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 0% | (vazio) | 8
|  | 5.2 | Relatório de Lições Aprendidas | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 0% | (vazio) | 8
|  | 5.3 | Entregar Projeto (Essa deverá ser sempre a última linha) | 2015-03-15 | 2015-04-11 | 50% | (vazio) | 28
Tarefas Atrasadas
Tarefas que estão atrasadas em comparação com a data do status. Uma tarefa é atrasada se passou sua data de término ou não está progredindo conforme planejado.

## Curva S - Prazo
EAP | DATA TÉRMINO | DURAÇÃO PLANEJADA | REAL DURAÇÃO
1.1 | 2015-03-20 | 6 | 20
1.2 | 2015-03-18 | 4 | 5
1.3 | 2015-03-22 | 8 | 6
1.4 | 2015-03-16 | 2 | 20
2.1 | 2015-03-18 | 4 | 3
2.2 | 2015-03-16 | 2 | 5
2.3 | 2015-03-16 | 2 | 6
2.4 | 2015-03-19 | 5 | 7
2.5 | 2015-03-15 | 1 | 8
2.6 | 2015-03-17 | 3 | 3
3.1 | 2015-03-17 | 3 | 1
3.2 | 2015-03-18 | 4 | 5
3.3 | 2015-03-19 | 5 | 3
3.4 | 2015-03-16 | 2 | 5
4.1 | 2015-03-15 | 1 | 5
4.2 | 2015-03-19 | 5 | 6
4.3 | 2015-03-22 | 8 | 2
4.4 | 2015-03-21 | 7 | 3
4.5 | 2015-03-18 | 4 | 8
5.1 | 2015-03-22 | 8 | 5
5.2 | 2015-03-22 | 8 | 5
5.3 | 2015-04-11 | 28 | 30

## Sobre
Sobre a Planilha
Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/modelo-de-cronograma-para-projetos-diagrama-gantt-hugo-maldonado?trk=prof-post
Nome: Hugo Maldonado Atuação: Gerente de Projetos em Infraestrutura Formação: MBA em Gerenciamento de Projeto pela Fundação Getúlio Vargas - FGV Contato: suporte.maldonado@hotmail.com LinkedIn: https://br.linkedin.com/in/hugo-maldonado-b40a9b3a
www.minhasplanilhas.com.br
contato@minhasplanilhas.com.br
Acesse Também nossa Loja Virtual

## DPCache_Cronograma + Diagrama d (hidden)
EAP | NOME DA ATIVIDADE | DURAÇÃO | REAL DURAÇÃO | PORCENTAGEM CONCLUÍDO | DATA INÍCIO | REAL DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | REAL DATA TÉRMINO | STATUS | MARCO | RECURSOS
0.0 | Projeto XPTO - Cronograma - V1.00 | 28 | 30 | 0.31873 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-04-11 | 2015-04-15
1.0 | Iniciação | 8 | 20 | 0.5375 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-04-05
1.1 | Levantar Requisitos do Projeto | 6 | 20 | 0.9 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-04-05 | Em atraso | Sim | Hugo Maldonado
1.2 | Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 4 | 5 | 0.35 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-21 | Em atraso | Não | Rodrigo Backendorf
1.3 | Atividade 03 | 8 | 6 | 0.1 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-22 | Em atraso | Não
1.4 | Atividade 04 | 2 | 20 | 0.8 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-04-05 | Em atraso | Não
2.0 | Planejamento | 5 | 8 | 0.575 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-24
2.1 | Criar Declaração de Escopo | 4 | 3 | 0.5 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | Em atraso | Não
2.2 | Criar EAP (WBS) | 2 | 5 | 0.6 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-03-21 | Em atraso | Não
2.3 | Levantar RH | 2 | 6 | 0.75 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-03-22 | Em atraso | Não
2.4 | Criar Cronograma | 5 | 7 | 1 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | Concluído | Sim
2.5 | Atividade 05 | 1 | 8 | 0.6 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-15 | 2015-03-24 | Em atraso | Não
2.6 | Atividade 06 | 3 | 3 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | Em atraso | Não
3.0 | Execução | 5 | 5 | 0.2025 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-21
3.1 | Realizar KickOff | 3 | 1 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | Em atraso | Sim
3.2 | Mobilizar Equipe do Projeto | 4 | 5 | 0.01 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-21 | Em atraso | Não
3.3 | Atividade 03 | 5 | 3 | 0.8 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | Em atraso | Não
3.4 | Atividade 04 | 2 | 5 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-03-21 | Em atraso | Não
4.0 | Monitoramento e Controle | 8 | 8 | 0.112 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-24
4.1 | Controlar RH | 1 | 5 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-15 | 2015-03-21 | Em atraso | Não
4.2 | Monitorar Cronograma | 5 | 6 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-22 | Em atraso | Não
4.3 | Controlar Fluxo de Caixa | 8 | 2 | 0.44 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-18 | Em atraso | Não
4.4 | Atividade 03 | 7 | 3 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-21 | 2015-03-19 | Em atraso | Não
4.5 | Atividade 04 | 4 | 8 | 0.12 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-24 | Em atraso | Não
5.0 | Encerramento | 28 | 30 | 0.16667 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-04-11 | 2015-04-15
5.1 | Relatório de Lições Aprendidas | 8 | 5 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-21 | Em atraso | Não
5.2 | Relatório de Lições Aprendidas | 8 | 5 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-21 | Em atraso | Não
5.3 | Entregar Projeto (Essa deverá ser sempre a última linha) | 28 | 30 | 0.5 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-04-11 | 2015-04-15 | Em atraso | Sim

## DPCache_Cronograma + Diagrama-1 (hidden)
EAP | NOME DA ATIVIDADE | DURAÇÃO | REAL DURAÇÃO | PORCENTAGEM CONCLUÍDO | DATA INÍCIO | REAL DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | REAL DATA TÉRMINO
0.0 | Projeto XPTO - Cronograma - V1.00 | 28 | 30 | 0.31873 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-04-11 | 2015-04-15
1.0 | Iniciação | 8 | 20 | 0.5375 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-04-05
1.1 | Levantar Requisitos do Projeto | 6 | 20 | 0.9 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-04-05
1.2 | Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 4 | 5 | 0.35 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-21
1.3 | Atividade 03 | 8 | 6 | 0.1 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-22
1.4 | Atividade 04 | 2 | 20 | 0.8 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-04-05
2.0 | Planejamento | 5 | 8 | 0.575 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-24
2.1 | Criar Declaração de Escopo | 4 | 3 | 0.5 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19
2.2 | Criar EAP (WBS) | 2 | 5 | 0.6 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-03-21
2.3 | Levantar RH | 2 | 6 | 0.75 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-03-22
2.4 | Criar Cronograma | 5 | 7 | 1 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-23
2.5 | Atividade 05 | 1 | 8 | 0.6 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-15 | 2015-03-24
2.6 | Atividade 06 | 3 | 3 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-19
3.0 | Execução | 5 | 5 | 0.2025 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-21
3.1 | Realizar KickOff | 3 | 1 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17
3.2 | Mobilizar Equipe do Projeto | 4 | 5 | 0.01 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-21
3.3 | Atividade 03 | 5 | 3 | 0.8 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-19
3.4 | Atividade 04 | 2 | 5 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-03-21
4.0 | Monitoramento e Controle | 8 | 8 | 0.112 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-24
4.1 | Controlar RH | 1 | 5 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-15 | 2015-03-21
4.2 | Monitorar Cronograma | 5 | 6 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-22
4.3 | Controlar Fluxo de Caixa | 8 | 2 | 0.44 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-18
4.4 | Atividade 03 | 7 | 3 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-21 | 2015-03-19
4.5 | Atividade 04 | 4 | 8 | 0.12 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-24
5.0 | Encerramento | 28 | 30 | 0.16667 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-04-11 | 2015-04-15
5.1 | Relatório de Lições Aprendidas | 8 | 5 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-21
5.2 | Relatório de Lições Aprendidas | 8 | 5 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-21
5.3 | Entregar Projeto (Essa deverá ser sempre a última linha) | 28 | 30 | 0.5 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-04-11 | 2015-04-15

## DPCache_Cronograma + Diagrama-2 (hidden)
EAP | NOME DA ATIVIDADE | DURAÇÃO | REAL DURAÇÃO | PORCENTAGEM CONCLUÍDO | DATA INÍCIO | REAL DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | REAL DATA TÉRMINO | STATUS
0.0 | Projeto XPTO - Cronograma - V1.00 | 28 | 30 | 0.31873 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-04-11 | 2015-04-15
1.0 | Iniciação | 8 | 20 | 0.5375 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-04-05
1.1 | Levantar Requisitos do Projeto | 6 | 20 | 0.9 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-04-05 | Em atraso
1.2 | Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 4 | 5 | 0.35 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-21 | Em atraso
1.3 | Atividade 03 | 8 | 6 | 0.1 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-22 | Em atraso
1.4 | Atividade 04 | 2 | 20 | 0.8 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-04-05 | Em atraso
2.0 | Planejamento | 5 | 8 | 0.575 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-24
2.1 | Criar Declaração de Escopo | 4 | 3 | 0.5 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | Em atraso
2.2 | Criar EAP (WBS) | 2 | 5 | 0.6 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-03-21 | Em atraso
2.3 | Levantar RH | 2 | 6 | 0.75 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-03-22 | Em atraso
2.4 | Criar Cronograma | 5 | 7 | 1 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | Concluído
2.5 | Atividade 05 | 1 | 8 | 0.6 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-15 | 2015-03-24 | Em atraso
2.6 | Atividade 06 | 3 | 3 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | Em atraso
3.0 | Execução | 5 | 5 | 0.2025 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-21
3.1 | Realizar KickOff | 3 | 1 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | Em atraso
3.2 | Mobilizar Equipe do Projeto | 4 | 5 | 0.01 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-21 | Em atraso
3.3 | Atividade 03 | 5 | 3 | 0.8 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | Em atraso
3.4 | Atividade 04 | 2 | 5 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-16 | 2015-03-21 | Em atraso
4.0 | Monitoramento e Controle | 8 | 8 | 0.112 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-24
4.1 | Controlar RH | 1 | 5 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-15 | 2015-03-21 | Em atraso
4.2 | Monitorar Cronograma | 5 | 6 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 2015-03-22 | Em atraso
4.3 | Controlar Fluxo de Caixa | 8 | 2 | 0.44 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-18 | Em atraso
4.4 | Atividade 03 | 7 | 3 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-21 | 2015-03-19 | Em atraso
4.5 | Atividade 04 | 4 | 8 | 0.12 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-24 | Em atraso
5.0 | Encerramento | 28 | 30 | 0.16667 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-04-11 | 2015-04-15
5.1 | Relatório de Lições Aprendidas | 8 | 5 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-21 | Em atraso
5.2 | Relatório de Lições Aprendidas | 8 | 5 | 0 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-03-22 | 2015-03-21 | Em atraso
5.3 | Entregar Projeto (Essa deverá ser sempre a última linha) | 28 | 30 | 0.5 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 2015-04-11 | 2015-04-15 | Em atraso